## 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним (версия шаблона 1.0)
Субъект электроэнергетики: Общество с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
ОГРН: 1064823002936
Год раскрытия информации: 2025
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021 №27/6 (с изменениями, внесенными постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 28.10.2022г. № 43/5)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2025 года, в прогнозных ценах соответствующих лет | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года, в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 25.10 | 26 | 27 | 28
00 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 424.2669 | 1214.7008 | 0.325 | 266.1149 | 943.1502 | 5.1107 | 521.8545 | 8.7089 | 69.7071 | 443.0703 | 0.36814 | 921.3035 | 97.588 | 97.588 | 97.588 | 162.1035 | нд | 157.5768 | нд | 166.2123 | нд | 170.3152 | нд | 167.5078 | нд | 823.7155 | нд | нд
00.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 424.2669 | 1214.7008 | 0.325 | 266.1149 | 943.1502 | 5.1107 | 521.8545 | 8.7089 | 69.7071 | 443.0703 | 0.36814 | 921.3035 | 97.588 | 97.588 | 97.588 | 162.1035 | нд | 157.5768 | нд | 166.2123 | нд | 170.3152 | нд | 167.5078 | нд | 823.7155 | нд | нд
00.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48 | Липецкая область: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 424.2669 | 1214.7008 | 0.325 | 266.1149 | 943.1502 | 5.1107 | 521.8545 | 8.7089 | 69.7071 | 443.0703 | 0.36814 | 921.3035 | 97.588 | 97.588 | 97.588 | 162.1035 | нд | 157.5768 | нд | 166.2123 | нд | 170.3152 | нд | 167.5078 | нд | 823.7155 | нд | нд
48.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 424.2669 | 1214.7008 | 0.325 | 266.1149 | 943.1502 | 5.1107 | 521.8545 | 8.7089 | 69.7071 | 443.0703 | 0.36814 | 921.3035 | 97.588 | 97.588 | 97.588 | 162.1035 | нд | 157.5768 | нд | 166.2123 | нд | 170.3152 | нд | 167.5078 | нд | 823.7155 | нд | нд
48.1.1 | Установка приборов учета, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 424.2669 | 1214.7008 | 0.325 | 266.1149 | 943.1502 | 5.1107 | 521.8545 | 8.7089 | 69.7071 | 443.0703 | 0.36814 | 921.3035 | 97.588 | 97.588 | 97.588 | 162.1035 | нд | 157.5768 | нд | 166.2123 | нд | 170.3152 | нд | 167.5078 | нд | 823.7155 | нд | нд
48.1.1.1 | Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии на 2022-2025гг. | L_NOVITENINTEL | И | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | 424.2669 | 390.9853 | 0.325 | 56.306 | 329.2436 | 5.1107 | 521.8545 | 8.7089 | 69.7071 | 443.0703 | 0.36814 | 97.588 | 97.588 | 97.588 | 97.588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внесение изменений обусловлено следующими причинами: 1. при утверждении инвестиционной программы отсутствовала статистика установки приборов учёта в предыдущих периодах; 2. для исполнения действующего законодательства, в частности: замена приборов учёта с истекшим межповерочным интервалом, замена вышедших приборов учёта из строя и установка приборов учёта клиентам, рассчитывающимся по нормативу (отсутствие прибора учёта при наличии технической возможности), потребовалась установка приборов учёта в большем объёме в 2022-2024гг., чем предусмотрено утверждённой инвестиционной программой.
48.1.1.2 | Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии на 2026-2030гг. | P_NOVITENINTEL2 | Н | 2026 | 2030 | нд | нд | нд | 0 | 823.7155 | 0 | 209.8089 | 613.9066 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 823.7155 | нд | нд | нд | 162.1035 | нд | 157.5768 | нд | 166.2123 | нд | 170.3152 | нд | 167.5078 | нд | 823.7155 | нд | нд
48.1.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48.2 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Note on P21: demina_oa: только инвестции, без текущих затрат